## Sheet1
日常办公 | 王建强&陈俊 | 问题（需修复） | 进度
部门管理 | 王建强 | 已完成 | 100%
员工管理 | 陈俊 | 已提出，正在修复 | 70%
用品类型管理 | 陈俊 | 1、添加的状态选项取消，默认可用。2、表格设置为单选。3、修改的状态设为不可以编辑 | 100%
用品管理 | 陈俊 | 1、添加的用品名称改为一个字，购买时间默认是当前时间、日期框设置为不可编辑，状态取消，默认可用。2、编辑未完成 | 50%
用品领用 | 陈俊 | 1、选择领用的员工默认是当前账号，不可以选择员工，领用时间默认是当前时间。2、编辑未完成 | 50%
用品归还 | 陈俊 | 1、归还功能未完成 | 50%
用品申购 | 陈俊 | 1、员工默认是当前登入的账号，2、申购状态取消，默认是失败，先不考虑谁去同意。2、编辑未完成 | 50%
员工请假管理 | 王建强 | 1、添加功能未完成，无法测试
值班管理 | 王建强 | 已完成 | 100%
巡查管理 | 王建强 | 已完成 | 100%
考勤管理 | 王建强 | 未完成 | 0%
考勤申诉管理 | 王建强 | 未完成 | 0%
工作日志管理 | 王建强 | 已完成 | 100%
市场管理 | 沙小丽
意向学生管理 |  | 1、添加的窗口大一点，性别设置默认值，状态取消掉2、模糊搜索，如果没有值则提示用户，手机号搜索删掉3、转为意向和正式未完成 | 80%
预定学生管理 |  | 1、转为正式未完成 | 80%
学生管理 | 危锦辉&沙小丽
正式学生管理
宿舍管理 | 沙小丽 | 已完成 | 100%
班级管理 | 沙小丽 | 已完成 | 100%
学生成绩 | 危锦辉 | 已完成 | 100%
学生答辩管理 | 可考虑 |  | 100%
学生请假管理 | 危锦辉 | 已完成 | 100%
学生反馈管理 | 危锦辉 | 已完成 | 100%
学生就业管理 | 危锦辉 | 已完成 | 100%
学生谈心管理 | 危锦辉 | 已完成 | 100%
学生考勤管理 | 危锦辉 | 已完成 | 100%
学生总结管理 | 危锦辉 | 已完成 | 100%
教务管理 | 邹敏祥
课程管理 |  | 1、分页显示的操作栏需要修改。2、添加课程的状态默认可用3、搜索未完成 | 90%
研讨会管理 |  | 1、把状态取消，默认是可用2、搜索未完成。3、查找不出员工 | 50%
课程进度管理 |  | 未完成 | 0%
反馈管理 |  | 1、添加的反馈人设置为当前账号，反馈时间默认当前时间，状态取消，默认可用2、搜索未完成 | 50%
财务管理 | 杨泽桥
工资基本信息管理 |  | 未完成 | 0%
支出类别 |  | 1、添加的状态取消，默认可用 | 100%
收入类别 |  | 1、添加的状态取消，默认可用 | 100%
工资管理 |  | 未完成 | 0%
收支管理 |  | 只完成了部分功能 | 20%
系统管理 | 姚勇
公告类型管理 |  | 已完成 | 100%
系统公告管理 |  | 1、添加公告人调整一下位置 | 100%
角色管理 |  | 1、添加的状态取消，默认可用。2、详情未完成 | 90%
打卡时间管理
个人信息 | 陈俊 | 未完成 | 0%
修改密码 | 危锦辉 | 已完成 | 100%